## Planilha1
Planilha de riscos | Probabilidade | Impacto | Fator de Risco | Ação | Solução
Colaborador desligado | 1 | 2 | 2 | Eliminar | Plano de reestruturação do time organizada, veloz e pré-definida
Usuário resistente à mudanças | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Alinhamentos prévios com o cliente para demonstrar como a nova tecnologia é muito melhor
Falta de conhecimento | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Resilência do time de desenvolvedores e melhoria do conhecimento da equipe como um todo
Ferramenta nova | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Resilência do time de desenvolvedores e melhoria do conhecimento da equipe como um todo
Integração com outras ferramentas | 3 | 2 | 6 | Mitigar | Resilência do time de desenvolvedores e melhoria do conhecimento da equipe como um todo
Prazo sub ou super estimado | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Organização bem elaborada por parte do Scrum Master e do Product Owner
Improdutividade da equipe | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Processo ágil do Scrum Master e colaboração da equipe de devs fazendo uma cobrança pelo membro que não estiver produzindo
Atraso em aprovações | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Procurar pelos assistentes do cliente ou determinar horários com o cliente e organização bem elaborada por parte do Scrum Master e do Product Owner
Escopo não está claro | 2 | 3 | 6 | Eliminar | Reestruturação do escopo com o Product Owner
Orçamento restrito | 1 | 2 | 2 | Eliminar | Verificação do orçamento com o financeiro
Variação cambial | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Utilizar de produtos nacionais
Legislação | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Adaptação do time e do projeto
Mudanças na diretoria do cliente | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Adaptação do time e do projeto
Possíveis acidentes envolvendo a equipe | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Organização bem elaborada por parte do Scrum Master e do Product Owner